## Sheet1
Задача | Начало выполнения | Заершение выполнения | Исполнитель | Статус | Статус в % | time axis 2024-09-10 to 2025-05-05
1. "Выбор темы и целей исследования" (25 д.) | 2024-09-10 | 2024-10-04 | Балаганин В.В | Завершено | 100 | 2024-09-10: 25 дней
1. Выбор предметной области (5 д.) | 2024-09-10 | 2024-09-14 | Балаганин В.В | Завершено | 100 | 2024-09-10: 5 дней
2. Формулировка требований к ИС (5 д.) | 2024-09-15 | 2024-09-19 | Балаганин В.В | Завершено | 100 | 2024-09-15: 5 дней
3. Постановка задачи (3 д.) | 2024-09-20 | 2024-09-22 | Балаганин В.В | Завершено | 100 | 2024-09-20: 3 дня
4. Планирование сроков (5 д.) | 2024-09-23 | 2024-09-27 | Балаганин В.В | Завершено | 100 | 2024-09-23: 5дней
5. Согласование с научным руководителем (7 д.) | 2024-09-28 | 2024-10-04 | Балаганин В.В | Завершено | 100 | 2024-09-28: 7 дней
5.1 Презентация своих планов (1 д.) | 2024-09-28 | 2024-09-28 | Балаганин В.В | Завершено | 100 | 2024-09-28: 1 день
5.2 Корректировка требований и задач (5 д.) | 2024-09-29 | 2024-10-03 | Балаганин В.В | Завершено | 100 | 2024-09-29: 5 дней
5.3 Написание заявления на кафедре (1 д.) | 2024-10-04 | 2024-10-04 | Балаганин В.В | Завершено | 100 | 2024-10-04: 1 день
2. "Подготовка теоретической части" (16 д.) | 2024-10-07 | 2024-10-22 | Балаганин В.В | Завершено | 100 | 2024-10-07: 16 дней
1. Создать "Титульный лист", "Оглавление", "Введение" (4 д.) | 2024-10-07 | 2024-10-10 | Балаганин В.В | Завершено | 100 | 2024-10-07: 4 дня
2. Проанализировать предметную область (7 д.) | 2024-10-11 | 2024-10-17 | Балаганин В.В | Завершено | 100 | 2024-10-11: 7 дней
3. Выбрать и описать инструментарий для создания ИС (5 д.) | 2024-10-18 | 2024-10-22 | Балаганин В.В | Завершено | 100 | 2024-10-18: 5 дней
3. "Практическая часть и итоги работы" (165 д.) | 2024-11-01 | 2025-04-14 | Балаганин В.В | В процессе | 9 | 2024-11-01: 165 дней
1. Разработка нейронной сети (140 д.) (см. пункт 4.) | 2024-11-01 | 2025-03-20 | Балаганин В.В | В процессе | 11 | 2024-11-01: 140 дней
2. Описание результатов разработки ИС (5 д.) | 2025-03-21 | 2025-03-25 | Балаганин В.В | Не начато | 0 | 2025-03-21: 5 дней
3. Написание вывода работы и оформление первой версии магистерской диссертации (20 д.) | 2025-03-26 | 2025-04-14 | Балаганин В.В | Не начато | 0 | 2025-03-26: 20 дней
4. "Разработка нейронной сети" (140 д.) | 2024-11-01 | 2025-03-20 | Балаганин В.В | В процессе | 11 | 2024-11-01: 140 дней
1. Backend (120 д.) | 2024-11-01 | 2025-02-28 | Балаганин В.В | В процессе | 14 | 2024-11-01: 120 дней
1.1 Выбор датасета для обучения нейронной сети (7 д.) | 2024-11-01 | 2024-11-07 | Балаганин В.В | Завершено | 100 | 2024-11-01: 7 дней
1.2 Предобработка выбранного датасета (8 д.) | 2024-11-08 | 2024-11-15 | Балаганин В.В | Завершено | 100 | 2024-11-08: 8 дней
1.3 Проектирование нейронной сети (5 д.) | 2024-11-16 | 2024-11-20 | Балаганин В.В | В процессе | 15 | 2024-11-16: 5 дней
1.4 Программная реализация нейронной сети (10 д.) | 2024-11-21 | 2024-11-30 | Балаганин В.В | Не начато | 0 | 2024-11-21: 10 дней
1.5 Обучение нейронной сети (6 д.) | 2024-12-01 | 2024-12-06 | Балаганин В.В | Не начато | 0 | 2024-12-01: 6 дней
1.6 Проверка точности прогнозов нейронной сети (1 д.) | 2024-12-07 | 2024-12-07 | Балаганин В.В | Не начато | 0 | 2024-12-07: 1 день
1.7 Оптимизация разработанной модели (30 д.) | 2024-12-08 | 2024-01-06 | Балаганин В.В | Не начато | 0 | 2024-12-08: 30 дней
1.8 Реализация механизма предоставления прогнозов в виде файлов разных форматов (csv, pdf и т.д.) (12 д.) | 2024-01-07 | 2025-01-18 | Балаганин В.В | Не начато | 0 | 2025-01-07: 12 дней
1.9 Разработка функций интеграции нейронной сети с БД и автоматизации предобработки получаемых данных (21 д.) | 2025-01-19 | 2025-02-08 | Балаганин В.В | Не начато | 0 | 2025-01-19: 21 день
1.10 Создание API для разработанной нейронной сети (15 д.) | 2025-02-09 | 2025-02-23 | Балаганин В.В | Не начато | 0 | 2025-02-09: 15 дней
2. Frontend (20 д.) | 2025-03-01 | 2025-03-20 | Балаганин В.В | Не начато | 0 | 2025-03-01: 20 дней
2.1 Разработать макет интерфейса (8 д.) | 2025-03-01 | 2025-03-08 | Балаганин В.В | Не начато | 0 | 2025-03-01: 8 дней
2.2 Реализовать макет UI (8 д.) | 2025-03-09 | 2025-03-16 | Балаганин В.В | Не начато | 0 | 2025-03-09: 8 дней
2.3 Визуализация получаемых нейронной сетью данных (4 д.) | 2025-03-17 | 2025-03-20 | Балаганин В.В | Не начато | 0 | 2025-03-17: 4 дня
5. "Окончательное оформление и редактура магистерской диссертации" (16 д.) | 2025-04-20 | 2025-05-05 | Балаганин В.В | Не начато | 0 | 2025-04-20: 16 дней
1. Прохождение нормконтроля (10 д.) | 2025-04-20 | 2025-04-29 | Балаганин В.В | Не начато | 0 | 2025-04-20: 10 дней
2. Прохождение антиплагиата (5 д.) | 2024-04-30 | 2024-05-04 | Балаганин В.В | Не начато | 0 | 2025-04-30: 5 дней
3. Распечатка, прошивка и сдача получившегося документа (1 д.) | 2024-05-05 | 2024-05-05 | Балаганин В.В | Не начато | 0 | 2025-05-05: 1 день
|  |  | Балаганин В.В | Не начато | 0
6. "Защита магистерской диссертации" (?) | ? | ? | Балаганин В.В | ? | ?